Plan działania Urzędu Miejskiego w Kcyni

siedziba główna oraz filia przy ul. Dworcowej

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022

| Zadania | Sposób realizacji | Termin realizacji | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel: Działania informacyjne – działania na rzecz poprawy świadomość społecznej |  |  |  |
| Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | 1. Wyznaczenie celów, zadań, sposobu i terminu realizacji oraz wskazanie wykonawców na rzecz poprawy dostępności urzędu; 2. Konsultacja założeń planu z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy Kcynia | Wrzesień 2020 r. do końca grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane | koordynator |
| Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami | 1. Wskazanie organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. Polski Związek Głuchoniemych oddział w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” Inowrocław); 2. Ustalenie zakresu i zasad współpracy z organizacjami | I kwartał 2021 r. Zadanie zrealizowane | koordynator |
| Promocja działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami | 1. Wyznaczenie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; 2. Promocja organizacji działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami; 3. Uwzględnienie uniwersalnego projektowania w kolejnych inwestycjach gminy Kcynia; | W trakcie trwania roku 2021 i 2022 | koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Cel: ocena stanu dostępności |  |  |  |
| Nawiązanie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy Kcynia | 1. Stworzenie bazy danych osób realizujących zadania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych gminy Kcynia poprzez skierowanie pism do instytucji Gminy Kcynia polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 2. Ustalenie zasad i sposobu komunikacji. | wrzesień 2020 r. zadanie zrealizowane | koordynator |
| Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym w urzędzie | 1. Przegląd dostosowania obiektów Urzędu Miejskiego w Kcyni (budynek przy ul. Rynek 23 oraz filia przy ul. Dworcowej) pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności: − architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami − informacyjno-komunikacyjnej art. 6 pkt 2 2. Zabezpieczenie w budżecie gminy Kcynia środków finansowych na realizację zadań wynikających z konieczności zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zakup pętli indukcyjnej, tabliczki brajlowskie, oznaczenie schodów, plan pomieszczeń itp.) 3. Ocena możliwości korzystania ze źródeł finansowych, w ramach których można poprawić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami; 4. Przystąpienie do projektu złożonego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pn. „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północnego”, ogłoszonego w ramach konkursu POWER 2.18. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach projektu przeprowadzone zostaną: - Szkolenia dla pracowników JST (tj. wyznaczonych koordynatorów dostępności oraz pracowników działu kadr); - Przegląd procedur JST związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji. 5. Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Wrzesień – grudzień 2020 r. Zadanie zrealizowane 2021/2022 W trakcie trwania 2021 i 2022 r. Styczeń 2021 r. przystąpienie do inicjatywy, realizacja 2021/2022 W trakcie trwania roku 2021 i 2022 | koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Cel: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |  |
| Reagowanie na zgłaszane uwagi | 1. Rozpatrywanie informacji i wniosków o zapewnieniu dostępności | wg potrzeb w trakcie trwania roku 2021 i 2022 | koordynator |
| Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem istniejących zasobów architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych | 1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami; 2. Bieżące usuwanie barier w dostępnie do obiektów Urzędu Miejskiego w Kcyni; 3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego; | wg potrzeb w trakcie trwania roku 2021 i 2022 | koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową | Wg potrzeb 2021 / 2022 | koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Zapewnienie dostępności alternatywnej | 1. Zinwentaryzowanie istniejących rozwiązań alternatywnych; 2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego rozwiązań alternatywnych; 3. Opracowanie planów naprawczych w celu zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i prawnych; 4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji teleinformatycznej | w trakcie trwania roku 2021 r. w uzasadnionych przypadkach po 6 września 2021 r. | koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Realizacja zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, w przypadku zlecania lub powierzania, wymaga określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; dostęp alternatywny jest traktowany jako sytuacja wyjątkowa | art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Od 6 września 2021 r. | Koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Zapewnienie trybu rozpatrywania wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej | rozdział 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Od 6 września 2021 r. | Koordynator merytoryczne referaty UM w Kcyni |
| Cel: Realizacja planu działania |  |  |  |
| Koordynator i plan działania | 1. Opracowanie niniejszego planu działania – przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Kcyni. 2. Podanie planu do publicznej wiadomości za pośrednictwem www.kcynia.pl i BIP. 3. Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na stanowisko koordynatora ds. dostępności. 4. Aktualizacja planu działań na kolejny rok kalendarzowy 2022 | Wrzesień 2020 r. Zadanie zrealizowane Wrzesień 2021 r. | koordynator |
| Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | 1. Ocena stanu realizacji przyjętych założeń; 2. Analiza potrzeb oraz zgłaszanie uwag; 3.Spotkania zespołowe koordynator gminny i koordynatorzy z podległych jednostek organizacyjnych gminy. W spotkaniach udział biorą również informatycy i osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Spotkania raz na kwartał lub wg konieczności wynikającej ze zmiany przepisów. | w trakcie trwania roku 2021 i 2022 | koordynator |
| Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Kcyni zgodnie za art. 11 ww. ustawy | 1. Zebranie informacji do raportu. Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych, istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad; 2. Sporządzenie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31.03.2021 r. 3. Przedłożenie Burmistrzowi Kcyni do zatwierdzenia raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 4. Opublikowanie na stronie BIP raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 5. Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiego | Do 31 marca 2021 r. Zrealizowano | koordynator |
| Cel: Realizacja zaleceń poaudytowych |  |  |  |
| Zalecenie nr 1 raportu poaudytowego Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku urzędu | Likwidacja progów pomiędzy pomieszczeniami | 2021/2022 | Wybrany wykonawca |
| Zalecenie nr 4 raportu poaudytowego Wdrażanie rozwiązań umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń | Oznakowanie kontrastowe schodów, wymiana wycieraczek | 2021/2022 | Wybrany wykonawca |
| Zalecenie nr 6 raportu poaudytowego Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery w budynku urzędu | Oznaczenie wszystkich pomieszczeń Urzędu oraz filii przy ul. Dworcowej 8 za pomocą systemu NFC i tabliczek brajlowskich z NFC Zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej do siedziby głównej Urzędu ul. Rynek 23 oraz filii przy ul. Dworcowej 8 Zakup systemu CallHear do siedziby głównej Urzędu ul. Rynek 23 oraz filii przy ul. Dworcowej 8 | 2021/2022 2021/2022 2021 | Wybrany wykonawca Wybrany wykonawca Wybrany wykonawca |
| Zalecenie nr 6 raportu poaudytowego Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku urzędu | Opracowanie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku plany tyflograficzne | 2021 | Wybrany wykonawca |
| Zalecenie nr 4 raportu poaudytowego Zapewnienie Obsługi osób głuchoniewidomych | Dostęp do tłumacza-przewodnika, umowa nr 38/2021 zawarta z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Bydgoszczy | 18.02.2021 r. zrealizowane | Koordynator dostępności |

Kcynia, dn. 30.09.2021 r.

Sporządził: koordynator ds. dostępności -  Ewa Hałas                                                                              zatwierdził: Burmistrz Kcyni - Marek Szaruga

………………………………………………………….                                                                                ………………………………………………………….